## Estimation
Дата: |  | 2018-02-01
Автор: |  | Pivovarchyk Andrei (andreyatake666@mail.ru)
№П | №П/П | Наименование раздела | Database | Backend | UI | TOTAL
1 |  | Настройка | 2 | 2 | 2 | 6
| 1.1 | Настройка окружения разработки | 2 | 2 | 2 | 6
2 |  | Серверная часть | 24 | 33 | 0 | 57
| 2.1 | Проектирование модели | 18 |  |  | 18
| 2.2 | Составление sql-скиптов для БД | 6 |  |  | 6
| 2.3 | Создание структуры приложения, подключение основных модулей и библиотек |  | 8 |  | 8
| 2.5 | Логгирование и обработка ошибок |  | 4 |  | 4
| 2.6 | Проектирование бизнес-логики |  | 10 |  | 10
| 2.7 | Аутентификация. Разграничение прав доступа. |  | 11 |  | 11
3 |  | Клиентская часть | 0 | 0 | 26 | 26
| 3.1 | Создание структуры приложения, подключение основных модулей и библиотек |  |  | 8 | 8
| 3.2 | Создание механизма отображений информации для пользователя |  |  | 18 | 18
4 |  | Web-интерфейс | 0 | 16 | 26 | 42
| 4.1 | Верстка страниц сайта |  |  | 18 | 18
| 4.3 | Сервис отсылки писем |  | 16 |  | 16
| 4.4 | Стилизация |  |  | 8 | 8
7 |  | Иное | 3 | 13 | 3 | 19
| 7.1 | Стабилизация | 3 | 3 | 3 | 9
| 7.3 | Тестирование |  | 10 |  | 10
|  | Total: | 29 | 64 | 57 | 150